| Башкортостан Республикаһы Шаран районы Муниципал районының Түбәнге Ташлы ауыл Советы ауыл биләмәһе хакимиәте башлы‰ы Түбән Ташлы ауылы, тел.(34769) 2-51-49 |  | Глава сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет Муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан с. Нижние Ташлы, тел.(34769) 2-51-49 |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК                                  № 34                        РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 май 2018 й                         	18 мая  2018 г

Об утверждении Плана – графика поэтапного внедрения профессиональных стандартов в администрации  сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

В целях внедрения в администрации сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан профессиональных стандартов, в связи с вступлением с 1 июля 2016 года в силу Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях обеспечения выполнения Постановления правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности», с целью обеспечения перехода учреждения на работу в условиях внедрения профессиональных стандартов:

1. Создать рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов в составе:

председатель рабочей группы: глава сельского поселения Гарифуллина Гульнара Сабитовна,

члены рабочей группы:

- управляющий делами администрации сельского поселения Шакирова Райля Зуфаровна;

- специалист 1 категории администрации сельского поселения Багаутдинова Разина Назиповна.

2. Рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов:

2.1. Изучить нормативно-правовые документы всех уровней по внедрению профессиональных стандартов.

2.2. Разработать план-график внедрения профессиональных стандартов в администрации сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте сельского поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения	                                                 Г.С.Гарифуллина

Ознакомлен(а): 
                                                __________________/_______________/

__________________/_______________/

__________________/_______________/

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет

от 18.05.2018 года №  34

ПЛАН-ГРАФИК

поэтапного внедрения профессиональных стандартов в администрации сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

Цель: Обеспечение перехода администрации сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан (далее – администрация) на работу в условиях действия профессиональных стандартов (далее – профстандарты).
Задачи:
1. Привести в соответствие с профстандартами нормативно-правовую базу учреждения.
2. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации внедрения профстандартов.
3. Организовать в случае необходимости повышения квалификации, переподготовку сотрудников администрации на соответствие требований профстандартов.
4. Модернизировать систему аттестации работников с учетом профстандартов.

1 этап. Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов.

2 этап. Внедрение: профстандартов в администрации сельского поселения.

1 этап. Подготовительный

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1. Организация ознакомления муниципальных служащих с содержанием профстандартов, организация обсуждения на аппаратных совещаниях, и др.; размещение информации на стендах | Ознакомление с материалами профстандартов | Рабочая группа | До 01.12.2018 |
| 2. Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов администрации в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с муниципальными служащими | Внесение изменений в документы: – должностные инструкции; – трудовые договоры; – Правила внутреннего трудового распорядка | Председатель рабочей группы | До 01.01.2019 |
| 3. Ознакомление с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в администрации, изменениями в ранее изданных правовых актах | Ознакомление | Муниципальные служащие | По факту принятия |
| 2. Определение соответствия профессионального уровня муниципальных служащих с требованиями профстандартов |
| 1. Организация и проведение процедуры самооценки муниципальных служащих своей квалификации в соответствии с уровнями профессиональных стандартов | Планирование индивидуального профессионального развития муниципальных служащих | Рабочая группа, муниципальные служащие | До 01.12.2018 |
| 2. Составление дифференцированной программы профессионального развития муниципальных служащих на основе оценки уровня соответствия компетенций муниципальных служащих содержанию трудовых функций профессиональных стандартов | Установление уровня соответствия компетенции муниципального служащего содержанию трудовых функций | Рабочая группа | До 01.12.2018 |
| 3. Повышение квалификации муниципальных служащих |
| 1. Анализ и корректировка нормативно-правовых актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации муниципальных служащих самостоятельно и за счет средств бюджета | Нормативные акты | Рабочая группа | До 01.12.2018 |
| 2. Корректировка программ персонифицированного повышения квалификации на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профстандартов | Программы персонифицированного повышения квалификации | Рабочая группа | До 01.12.2018 |
| 4. Аттестация муниципальных служащих |
| 1. Корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании региональных рекомендаций | Нормативные правовые акты | Рабочая группа | По мере необходимости |
| 2. Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профстандартов | Методические рекомендации | Рабочая группа | До 01.12.2018 |
| 3. Организация и осуществление консультативно-методической поддержки муниципальных служащих по вопросам аттестации с учётом требований профстандартов | Полное и своевременное удовлетворение запросов муниципальных служащих | Рабочая группа | До 01.12.2018 |
| 4. Участие в семинарах для муниципальных служащих по вопросам аттестации с учётом требований профстандартов | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Рабочая группа, муниципальные служащие | До 01.12.2018 |
| 5. Составление плана аттестации муниципальных служащих | План аттестации | Рабочая группа | До 01.01.2019 |
| 2 этап. Внедрение |
| 1. Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) муниципальным служащим своей профессиональной деятельности с целью установления её соответствия требованиям профессионального стандарта | Методическое обеспечение | Рабочая группа | До 01.12.2018 |
| 2. Организация проведения самоанализа (самооценки) муниципальным служащим своей профессиональной деятельности с целью установления её соответствия с требованиями профстандартов | Самоанализ муниципальных служащих | Рабочая группа, муниципальные служащие | До 30.12.2018 |
| 3. Составление персональных программ повышения профессионального уровня муниципальных служащих с учётом результатов самооценки | Программы повышения профессионального уровня муниципальных служащих | Рабочая группа | До 30.12.2018 |
| 4. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) муниципальных служащих | План повышения квалификации (профессиональной переподготовки) муниципальных служащих | Рабочая группа | До 30.12.2018 |
| 5. Создание и организация деятельности аттестационной комиссии с целью подтверждения соответствия муниципальных служащих занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии | Председатель рабочей группы | До 01.01.2019 |
| 6. Организация и проведение квалификационных испытаний муниципальных служащих | Заключения о соответствии муниципальными служащими занимаемой должности | Аттестационная комиссия | После завершения испытаний |